| 實踐大學 高雄校區 教學成果展演及提升教學績效專案 活動/專案/合約/競賽名稱: 2016南區高中職國際會展模擬競賽 |  |
| --- | --- |
| 申請單位：國際貿易學系 | 預算編號： |
| 一、活動目的：為持續會展教育向下紮根，增進南區高中職學生體驗國際會展實務及認識會展相關產業，特舉辦南區高中職國際會展模擬競賽，以提昇高中職學生對於參加國際會展，進行展攤商品解說與設計佈置之興趣，並發掘適合栽培的會展參展人才，以持續接受大專進階會展教育，為南區會展教育與產業界厚植人力。 |  |
| 二、活動內容與規劃：為增進南區高中職學生體驗國際會展實務及認識會展相關產業，特舉辦南區高中職國際會展模擬競賽，以期展現本系學生優良素質與能力，強化本系特色，安排相關課程與訓練。擬規畫活動內容如下。 日程; 流程項目; 地點及內容說明; 備註. 2016/10/27-2016/12/02; 報名; ※網路填寫表單請連結Google表單 ※報名表繳件至（e-mail：momnp4266@gmail.com）; 請注意報名開始及截止時間. 2016/12/05; 參賽資格通知日; 寄送參賽手冊，接駁車地點、時間通知. 2016/12/24(SAT) 0800-0830; 接駁車報到及檢錄; 各接駁點將有人員進行參賽檢錄; 請學生攜帶學生證，於驗證後歸還. 2016/12/24(SAT) 0900-0930; 開幕式; 實踐大學D301. 2016/12/24(SAT) 0930-0940; 領隊會議及競賽攤位抽籤; 實踐大學D301 請各隊指定一人抽籤. 2016/12/24(SAT) 0940-1200; 攤位行銷技巧訓練; 實踐大學D301 含攤位布置及行銷訓練. 2016/12/24(SAT) 1200-1300; 午餐時間; 請各隊派人領取午餐; 葷素請於報名時填寫. 2016/12/24(SAT) 1300-1600; 展攤模擬競賽; 實踐大學D301 含創意佈置、最佳人氣投票. 2016/12/24(SAT) 1600-1700; 閉幕及頒獎典禮; 請各隊指定1人領獎. |
| 三、預估經費(細項工作經費之預估)： NO.; 項目; 數量; 單價; 金額; 備註. 1; 接駁交通費; 2(輛); 10,000; 10,000; 實踐-左營高鐵-實踐-左營高鐵. 2; 獎金; 1筆; 10,000; 10,000; 第一名5000+第二名3000+第三名2000. 3; 印刷費; 1批; 3,530; 3,530; 活動用品印製. 4; 膳食費; 85(人次); 80; 6,800; (每人80元*85人). 5; 雜支; 1批; 2,000; 2,000. 6; 文具; 1批; 1,500; 1,500. 7; 保險; 31(人次); 35; 2,170; (35元*31人*2天). 8; 評審費; 2(人次); 2,000; 4,000; (2000元*2人). 9. 10. 11. 12. 13. 14. 合 計; 40,000. |
| 五、預期成效 量化指標：國貿系大一至大四貿易會展社社員(含儲備社員)共29名學生。 質化指標：透過訓練貿易會展社社員，培養學生會展產業行銷能力。 |  |
| 六、其他： 此項經費已展現於2016年籌畫結果：全國高中職暨大專院校國際商品解說模擬競賽。 |  |
| 七、其他：款項分一次預撥 2016/11月; 接駁交通費; 10,000; 40,000. 獎金; 10,000. 印刷費; 3,530. 膳食費; 6,800. 雜支; 2,000. 文具; 1,500. 保險; 2,170. 評審費; 4,000. |