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活動/專案/合約/競賽名稱: 2016南區高中職國際會展模擬競賽

	申請單位：國際貿易學系
	預算編號：

	一、活動目的：為持續會展教育向下紮根，增進南區高中職學生體驗國際會展實務及認識會展相關產業，特舉辦南區高中職國際會展模擬競賽，以提昇高中職學生對於參加國際會展，進行展攤商品解說與設計佈置之興趣，並發掘適合栽培的會展參展人才，以持續接受大專進階會展教育，為南區會展教育與產業界厚植人力。

	二、活動內容與規劃：為增進南區高中職學生體驗國際會展實務及認識會展相關產業，特舉辦南區高中職國際會展模擬競賽，以期展現本系學生優良素質與能力，強化本系特色，安排相關課程與訓練。擬規畫活動內容如下。
	日程
	流程項目
	地點及內容說明
	備註

	2016/10/27-2016/12/02
	報名
	※網路填寫表單請連結Google表單
※報名表繳件至（e-mail：momnp4266@gmail.com）
	請注意報名開始及截止時間

	2016/12/05
	參賽資格通知日
	寄送參賽手冊，接駁車地點、時間通知
	

	2016/12/24(SAT)
0800-0830
	接駁車報到及檢錄
	各接駁點將有人員進行參賽檢錄
	請學生攜帶學生證，於驗證後歸還

	[bookmark: _GoBack]2016/12/24(SAT)
0900-0930
	開幕式
	實踐大學D301
	

	2016/12/24(SAT)
0930-0940
	領隊會議及競賽攤位抽籤
	實踐大學D301
請各隊指定一人抽籤
	

	2016/12/24(SAT)
0940-1200
	攤位行銷技巧訓練
	實踐大學D301
含攤位布置及行銷訓練
	

	2016/12/24(SAT)
1200-1300
	午餐時間
	請各隊派人領取午餐
	葷素請於報名時填寫

	2016/12/24(SAT)
1300-1600
	展攤模擬競賽
	實踐大學D301
含創意佈置、最佳人氣投票
	

	2016/12/24(SAT)
1600-1700
	閉幕及頒獎典禮
	請各隊指定1人領獎
	




	三、預估經費(細項工作經費之預估)：
	NO.
	項目
	數量
	單價
	金額
	備註

	1
	接駁交通費
	2(輛)
	10,000
	10,000
	實踐-左營高鐵-實踐-左營高鐵

	2
	獎金
	1筆
	10,000
	10,000
	第一名5000+第二名3000+第三名2000

	3
	印刷費
	1批
	3,530
	3,530
	活動用品印製

	4
	膳食費
	85(人次)
	80
	6,800
	(每人80元*85人)

	5
	雜支
	1批
	2,000
	2,000
	

	6
	文具
	1批
	1,500
	1,500
	

	7
	保險
	31(人次)
	 35
	2,170
	(35元*31人*2天)

	8
	評審費
	2(人次)
	 2,000
	4,000
	(2000元*2人)

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	                 

	13
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	

	合  計
	40,000
	




	五、預期成效
    量化指標：國貿系大一至大四貿易會展社社員(含儲備社員)共29名學生。
    質化指標：透過訓練貿易會展社社員，培養學生會展產業行銷能力。

	六、其他：
    此項經費已展現於2016年籌畫結果：全國高中職暨大專院校國際商品解說模擬競賽。 

	七、其他：款項分一次預撥
	2016/11月
	接駁交通費
	10,000
	40,000

	
	獎金
	10,000
	

	
	印刷費
	3,530
	

	
	膳食費
	6,800
	

	
	雜支
	2,000
	

	
	文具
	1,500
	

	
	保險
	2,170
	

	
	評審費
	4,000
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